**План работы**

**по результаты рабочей встречи 2 августа в Минкомсвязи**

* План пилота
	+ Критерии выбора услуг
		- Встреча в Иваново***Start****:21.08.2013****Progress****:0%*
			* Проект методики приоритезации перевода услуг в электронный
				+ Большой список услуг
				+ Применить к нему воронежские критерии
				+ Проверить как они работают

Для разных этапов

Определить 5ый этап *Результат перевода услуги в электронный вид*

* + - Торжественное подписание соглашений с Минкомсвязью в Иваново***Start****:21.08.2013****Progress****:0%*
			* Предложить Олегу Паку подписать соглашение
		- Формализация документа методики *Что является результатов оказания услуги на 5м этапе?
		Методика выбора приоритетных услуг.
		Предложение по внесению изменений в распоряжение 1993Р*
			* Иваново***Due****:28.08.2013****Progress****:0%*
			* Ярославль***Due****:04.09.2013****Progress****:0%*
			* Разбор спорных моментов***Due****:06.09.2013****Progress****:0%*
			* Подведение итогов
				+ Разослать 11 лояльным регионам***Start****:12.09.2013****Due****:20.09.2013****Progress****:0%*

Тула

Липецк

Челябинск

Воронеж

Астрахань

Нижний Новгород

Ростов-на-Дону

Приморский край

ЕАО

Мордовия

Калмыкия

* + - * Обсуждение и утверждение на Совете по региональной информатизации***Start****:07.10.2013****Progress****:0%*
			* Приказ Минкомсвязи, утверждающий методику***Due****:20.10.2013****Progress****:0%*
			* Внесение изменений в распоряжение 1993Р***Due****:10.11.2013****Progress****:0%*
	+ Представление госуслуг
		- Пилотам определить перечень пилотных услуг (1-2 массовые услуги) и согласовать между пилотами***Due****:09.08.2013****Progress****:0%*
		- Предложить сроки реализации остальных пунктов плана***Due****:09.08.2013****Progress****:0%*
		- Описать пилотные услуги по новой структуре
			* Юридическая, правовая экспертиза
		- Смакетировать представления услуги
		- Направить регионам методику проведения оценки***Due****:09.08.2013****Progress****:0%****Resources****:Дмитрий Сатин*
			* Определить параметры фокус-группы
		- Провести качественную оценку по предложенной методике
		- Внести изменения в представление услуги по результатам оценки
		- Определиться с площадкой для количественного эксперимента
			* Определиться, что измеряем
				+ Клики
				+ Оказанные услуги
				+ Межведомственное взаимодействие
		- "Стандарт" представления услуги на порталах
			* Приказ Минкомсвязи